4

	
	УТВЕРЖДЕНА
распоряжением Губернатора Иркутской области

от ________________________​​​​​​​​​​​________________
Форма


СЕТЕВОЙ ПЛАН-ГРАФИК ПО ОРГАНИЗАЦИИ УЧАСТИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА 20__ г.
___________________________________________________________________________________________________

(наименование исполнительного органа государственной власти Иркутской области)

	№ 
п/п
	Примерный перечень мероприятий*
	Срок 
исполнения
	I кв.
	II кв.
	III кв.
	IV кв.

	
	
	
	январь
	февраль
	март
	апрель
	май
	июнь
	июль
	август
	сентябрь
	октябрь
	ноябрь
	декабрь

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Государственная программа Российской Федерации 1

	Национальный проект (федеральный проект) – при наличии

	I этап. Предварительный (подготовка заявок)

	1
	Осуществление исполнительными органами государственной власти Иркутской области мониторинга принятия федеральных законов, указов и поручений Президента Российской Федерации, постановлений и поручений Правительства Российской Федерации, связанных с разработкой (корректировкой) государственных программ Российской Федерации, национальных проектов (далее – ГП РФ, НП). Направление соответствующей информации в министерство экономического развития и 
промышленности Иркутской области
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Проведение анализа проектов ГП РФ, утвержденных ГП РФ в части определения возможности и условий участия в них Иркутской области
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Доведение соответствующей информации до органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области:
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	 - перечень ГП РФ и НП, планируемых к реализации с очередного финансового года
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2
	 - условия и механизмы участия органов местного самоуправления муниципальных образований в ГП РФ и НП по курируемым направлениям деятельности
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3.3
	- установленный срок формирования и подачи заявок в федеральные органы государственной власти
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.4
	 - плановый срок формирования и подачи заявок в федеральные органы государственной власти
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	… 
	…
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Прием предложений от органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области по участию в реализации на территории Иркутской области ГП РФ и НП
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	Отбор предложений органов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области в рамках деятельности ведомственных проектных офисов в исполнительных органах государственной власти Иркутской области
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	Направление писем в федеральные органы государственной власти, содержащих заявки (либо потребность в средствах федерального бюджета) на очередной год и плановый период в соответствии с порядками предоставления межбюджетных трансфертов, установленными правовыми актами Российской Федерации
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	Разработка (корректировка) государственных (государственных региональных, ведомственных целевых) программ, необходимых для обеспечения участия Иркутской области в реализации ГП РФ, НП
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	II этап. Промежуточный (продвижение заявок)

	8
	Осуществление защиты заявок на очередной год и плановый период у соответствующих федеральных органов исполнительной власти, ответственных за реализацию мероприятий ГП РФ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Осуществление мониторинга продвижения заявок в федеральных органах исполнительной власти и направление отчетов о результатах работы в министерство экономического развития и промышленности Иркутской области
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	III этап. Заключительный (подписание соглашений и реализация мероприятий)

	10
	Подготовка соглашений о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета областному бюджету и их дальнейшее согласование и подписание (в сроки, установленные федеральными органами исполнительной власти)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Обеспечение реализации мероприятий на территории Иркутской области
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Предоставление отчетности в федеральные органы исполнительной власти в сроки, установленные соглашениями о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального бюджета областному бюджету
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Предоставление в министерство экономического развития и промышленности Иркутской области отчета об участии исполнительного органа государственной власти Иркутской области в ГП РФ по форме, утвержденной распоряжением Губернатора Иркутской области «Об организации взаимодействия между исполнительными органами государственной власти Иркутской области по реализации на территории Иркутской области государственных программ Российской Федерации»
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	…
	…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Государственная программа Российской Федерации 2

	…


* Перечень мероприятий сетевого плана-графика и выделяемые этапы могут быть скорректированы в зависимости от особенностей участия в государственной программе Российской Федерации.
